## ACTUALIZACIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y FORMULACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CONATEL

### 1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la transformación digital global y la consolidación de la soberanía tecnológica nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) se enfrenta al desafío de gestionar un sector dinámico que constituye la columna vertebral de la economía moderna y el bienestar social. La actualización de la visión, la misión y los valores y su desarrollo hacia el Plan Estratégico Institucional 2026-2031 surgirá como un producto articulador del estudio de clima organizacional, el estudio de percepción del sector y la valoración de viabilidad del plan nacional de telecomunicaciones.

Trabajaremos desde la metodología de planificación estratégica de Michel Godet, lo cual supone el siguiente proceso de trabajo en cuatro fases:

Análisis de variables y del sistema - método NICMAC

Análisis de Actores y poder - método MACTOR

Formulación de escenarios - método MORPHOL

Formulación estratégica - integración de anteriores metodologías

Todo el esfuerzo está dirigido a proyectar a CONATEL hacia el 2031 como una institución de vanguardia, capaz de convertir las amenazas del entorno en oportunidades de desarrollo, asegurando que el sector de las telecomunicaciones sea un motor de inclusión, equidad y desarrollo integral para toda la nación.

### 2. OBJETIVOS

#### General

Formular el plan estratégico de CONATEL desde el análisis prospectivo estructural y de juego de actores que permita redefinir la visión, misión, valores, las perspectivas y desafíos estratégicos de Dirección, Valor al Usuario, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento, sostenibilidad y alianzas, a fin de formular los diversos programas, proyectos y sistema de monitoreo estratégico.

#### Específicos

- Actualización de la Identidad Estratégica: Actualizar la visión, misión y valores de la institución desde la identificación del escenario probable al año 2031.

- Diagnóstico y Análisis de Entorno: Identificar variables críticas, alianzas estratégicas y amenazas del entorno que condicionan el desarrollo del sector de telecomunicaciones en Venezuela y el papel de CONATEL mediante metodologías de diagnóstico estructural y juego de actores.

- Diseño del Sistema de Gestión: Establecer un sistema de gestión estratégica basado en un plan que desarrolle los desafíos estratégicos hacia programas y proyectos concretos.

- Control y Seguimiento: Asegurar el cumplimiento de las metas estratégicas mediante el control sistemático de indicadores de desempeño y la optimización de los procesos organizacionales.

### 3. METODOLOGÍA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE CONATEL

El plan se construye mediante tres fases analíticas y una fase de formulación estratégica, cada una con pasos secuenciales que combinan trabajo en mesas técnicas, consulta a actores clave vía formulario de consulta y validación de expertos.

| Fase | Método | Objetivo | Tipo de actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase Uno | NICMAC | Descomponer la realidad actual del sector telecomunicaciones y de CONATEL en sus elementos constitutivos para comprender las fuerzas que configuran el futuro. | Taller presencial (3 horas) + formulario digital a regiones |
| Fase Dos | MACTOR | Identificar los actores clave del sistema, analizar sus intereses, recursos, influencias y dependencias, y evaluar alianzas y conflictos potenciales. | Taller presencial (3 horas) + formulario digital a regiones |
| Fase Tres | MORPHOL / Escenarios | Construir un conjunto de hipótesis coherentes sobre la evolución del sistema, a partir de variables clave y juegos de actores. | Sin taller presencial. Solo envío de formulario de consulta a expertos y regiones |
| Fase Cuatro | Formulación Estratégica (integración) | Construir la visión, misión, valores, objetivos estratégicos, cuadro de mando integral, programas y proyectos del plan. | Taller presencial (3 horas) + consulta digital a regiones + elaboración experta del consultor |

## FASE UNO: ANÁLISIS DEL SISTEMA – MÉTODO NICMAC

### Objetivo de la Fase

Descomponer la realidad actual del sector telecomunicaciones y de CONATEL en sus elementos constitutivos (nudos, interrogantes, certidumbres, macrotendencias, acciones y contraacciones) para comprender las fuerzas que configuran el futuro.

### Proceso

Una mesa de trabajo (taller presencial)

Formulario de consulta a expertos CONATEL en regiones

Redacción y aporte del consultor

### Tabla metodológica del taller NICMAC (3 horas)

| Momento | Actividad | Recursos didácticos | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Expectativas de los participantes | Bienvenida, ronda de presentación y recogida de expectativas mediante tarjetas o notas adhesivas. El facilitador agrupa las expectativas por afinidad. | Tarjetas de colores, masking tape, pizarra o rotafolio, marcadores | 20 minutos |
| 2. Presentación de la metodología NICMAC | Exposición breve del consultor sobre el método NICMAC (Nudos, Interrogantes, Certidumbres, Macrotendencias, Acciones y Contraacciones) y su aplicación en el análisis estructural del sector telecomunicaciones y el papel de CONATEL. | Presentación en PowerPoint o Canva, guía impresa resumida del método, proyector, pantalla, folleto NICMAC de referencia | 30 minutos |
| 3. Trabajo en grupos (aplicación de pasos NICMAC) | División en 3 grupos. Cada grupo trabaja sobre componentes específicos del NICMAC: Grupo 1: Nudos e Interrogantes Grupo 2: Certidumbres Grupo 3: Macrotendencias Cada grupo utiliza matrices pre-diseñadas para identificar y registrar sus hallazgos. | Matrices pre-diseñadas en papel bond (una por componente), tarjetas autoadhesivas (post-its), rotafolio por grupo, marcadores permanentes, folleto previo del método NICMAC y formulario de consulta para aprestamiento. | 60 minutos |
| 4. Presentación de trabajo grupal | Cada grupo expone sus resultados (máximo 7 minutos por grupo). Uso de técnica de tarjeta para votar los hallazgos más críticos (votación con stickers). El consultor consolida una síntesis única de variables clave provenientes del NICMAC. Luego en plenaria se abordan las Acciones y Contraacciones. | Proyector opcional para fotos de los trabajos, tarjetas para votación (stickers de colores), pizarra magnética, matriz de consolidación en rotafolio | 40 minutos |
| 5. Cierre del taller | Resumen de los hallazgos consolidados: principales nudos, interrogantes estratégicas, certidumbres, macrotendencias, acciones y contraacciones esperadas. Asignación de tareas para el formulario de consulta a regiones (envío posterior). Agradecimientos y palabras de cierre por autoridad de CONATEL. | Proyector | 30 minutos |

Total tiempo taller: 3 horas (180 minutos)

## FASE DOS: ANÁLISIS DE ACTORES – MÉTODO MACTOR

### Objetivo de la Fase

Identificar los actores clave del sistema, analizar sus intereses, recursos, influencias y dependencias, y evaluar alianzas y conflictos potenciales.

### Proceso

- Una mesa de trabajo (taller presencial)

- Formulario de consulta a expertos CONATEL en regiones

- Redacción y aporte del consultor

### Tabla metodológica del taller MACTOR (4 horas)

| Momento | Actividad | Recursos didácticos | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Expectativas y recuento de Fase 1 | Bienvenida, lectura de resultados consolidados del NICMAC (variables clave, nudos y macrotendencias). Orientación hacia el análisis de actores como complemento del diagnóstico estructural. | Diapositiva resumen de Fase 1 (NICMAC), pantalla, proyector, copia impresa del resumen para cada participante | 20 minutos |
| 2. Presentación de la metodología MACTOR | Exposición del consultor sobre el método MACTOR: concepto, características, los 7 pasos (problema estratégico, matriz de actores y posicionamiento, matriz poder-dependencia, matriz actores por objetivos, matriz de poder ponderado, matriz de convergencias/divergencias, recomendaciones estratégicas). | Presentación en PowerPoint, guía impresa del método MACTOR (folleto anexo), proyector, pantalla, pizarra para ejemplos | 30 minutos |
| 3. Trabajo en grupos (aplicación de pasos MACTOR) | Días antes los participantes han respondido el cuestionario de consulta sobre MACTOR. El día del taller se presentan los resultados de la consulta previa a ellos mismos sobre MACTOR identificando convergencias y divergencias. Luego en plenaria se discute desde la metodología de moderación de debate cada paso MACTOR y se llegan a acuerdos | Matrices pre-diseñadas en papel bond (matriz de actores, matriz de poder-dependencia), tarjetas autoadhesivas, rotafolio por grupo, marcadores, copia del ejercicio MACTOR para CONATEL | 120 minutos |
| 5. Cierre del taller | Resumen de los hallazgos: actores clave, relaciones de poder-dependencia, problema estratégico formulado. Asignación de tareas: el consultor completará y enriquecerá el ejercicio MACTOR (matriz actores por objetivos, matriz de poder ponderado, convergencias/divergencias) con base en los insumos del taller y los formularios regionales. | Minuta digital del taller, formulario en Google Forms (con preguntas sobre actores e influencias), lista de correos de regiones, plantillas para pasos posteriores | 30 minutos |

## FASE TRES: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS – MÉTODO MORPHOL

### Objetivo de la Fase

Construir un conjunto de hipótesis coherentes sobre la evolución del sistema, a partir de variables clave (NICMAC) y juegos de actores (MACTOR).

### Proceso

- No se diseña taller presencial para esta fase. El proceso se realiza mediante:

- Elaboración experta del consultor: Con base en los resultados de las Fases 1 y 2 (variables clave del NICMAC, actores y relaciones de poder del MACTOR), el consultor construye:

- Identificación de variables clave (desde NICMAC)

- Identificación de motores de cambio (tendencias pesadas vs incertidumbres críticas)

- Escenario tendencial (proyección al 2031)

- Ejes de incertidumbre y matriz de escenarios alternativos (2×2 o 3×2)

- Envío de texto sobre escenarios y formulario de consulta a expertos y regiones para validar o problematizar escenarios.

- El formulario digital estructurado que contiene:

- La propuesta de escenario tendencial para validación

- Los ejes de incertidumbre propuestos

- Preguntas abiertas para que los expertos regionales propongan variantes o matices

- Escala de valoración de probabilidad e impacto de cada escenario

- Procesamiento de respuestas: El consultor sistematiza las respuestas, ajusta los escenarios y prepara el informe de escenarios para ser insumo de la Fase Cuatro.

- Tabla metodológica del taller MACTOR (4 horas)

| Actividad | Descripción | Responsable | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Construcción de escenarios (borrador) | El consultor elabora escenario tendencial + escenarios alternativos usando MORPHOL, con base en NICMAC y MACTOR | Consultor experto | 1 semana |
| 2. Diseño de formulario de consulta | Se diseñan preguntas cerradas (escalas) y abiertas para validar y enriquecer los escenarios | Consultor | 2 días |
| 3. Envío a expertos y regiones | Distribución del formulario vía correo electrónico a directivos, técnicos y expertos regionales de CONATEL | Coordinación CONATEL | 1 día |
| 4. Plazo de respuesta | Los expertos disponen de tiempo para responder | Expertos | 7 días |
| 5. Procesamiento y consolidación | El consultor analiza respuestas, ajusta escenarios y prepara informe final de escenarios | Consultor experto | 3 días |

Nota: Esta fase no incluye taller presencial para evitar duplicación de esfuerzos, priorizando la consulta asíncrona que permite mayor reflexión y cobertura geográfica.

## FASE CUATRO: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

### Objetivo de la Fase

Construir la visión, misión, valores, objetivos estratégicos, cuadro de mando integral, programas y proyectos del plan, integrando los resultados de las fases NICMAC, MACTOR y Escenarios.

### Proceso

- Elaboración experta del consultor (borrador de plan)

- Envío a directivos y expertos CONATEL

- Consulta en mesa de trabajo Caracas (taller presencial)

- Consulta digital a las regiones

### Tabla metodológica del taller de Formulación Estratégica (3 horas)

| Momento | Actividad | Recursos didácticos | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Presentación de Plan Estratégico CONATEL 2026-2031 integrado por parte del consultor experto | Bienvenida y presentación del Plan Estratégico CONATEL 2026-2031 integrado, El cual contiene los resultados de las tres fases previas (NICMAC, MACTOR, Escenarios y la formulación estratégica). El consultor expone: - Resumen de variables clave y actores - Escenario apuesta seleccionado Formulación estratégica: - Visión, Misión y Valores actualizados - Objetivos Estratégicos - Cuadro de Mando Integral - Estructura preliminar de Programas y Proyectos | Envío previo de informe Presentación proyector, pantalla, pizarra digital o rotafolio | 45 minutos |
| 2. Aportes de los participantes en plenaria abierta | Moderación del consultor para recibir comentarios, observaciones y propuestas de ajuste sobre cada componente presentado. Se sigue el orden: 1. Visión, Misión y Valores 2. Objetivos Estratégicos 3. Cuadro de Mando Integral (indicadores y metas) 4. Programas y Proyectos Se registran en una pizarra visible todos los aportes, distinguiendo entre: - Ajustes menores (redacción) - Modificaciones sustantivas (contenido) - Nuevas propuestas no contempladas | Pizarra magnética o rotafolio, marcadores de colores, grabadora de audio (opcional), tarjetas para registrar aportes, computadora para tomar acta en tiempo real | 60 minutos |
| 3. Acuerdos para incorporar los aportes | El consultor, junto con la autoridad de CONATEL presente, facilita la priorización y toma de decisiones sobre los aportes recibidos: - Se clasifican los aportes por tipo (incorporación inmediata, estudio posterior, descarte justificado) - Se asignan responsables para ajustes post-taller - Se definen tiempos para la entrega de la versión final del plan - Se acuerda el mecanismo de validación final (firma de autoridades) | Pizarra con matriz de decisiones (Aporte / Decisión / Responsable / Plazo), computadora para registro, copia digital del acta | 30 minutos |
| 4. Cierre | Resumen ejecutivo de los acuerdos alcanzados. Palabras de cierre por la máxima autoridad de CONATEL. Agradecimientos a los participantes y al consultor. Se anuncia el cronograma de: - Envío de la versión ajustada del plan a regiones vía formulario digital - Plazo para comentarios finales - Presentación del plan definitivo ante el Directorio | Minuta digital del taller, cronograma impreso de cierre del proyecto, lista de asistencia, formulario digital para consulta regional (preparado previamente) | 45 minutos |

## NOTA FINAL SOBRE LA METODOLOGÍA

El enfoque adoptado combina lo mejor de la prospectiva estratégica de Michel Godet (NICMAC, MACTOR, MORPHOL) con dinámicas participativas de taller y consulta asíncrona. Esto permite:

Rigor analítico: mediante matrices y métodos estructurados

Participación amplia: integrando voces de Caracas y regiones

Viabilidad temporal: talleres de 3 horas por fase concentrados en lo esencial

Flexibilidad: la Fase Tres sin taller permite mayor profundidad analítica del consultor con validación externa